## Recommendations by status
Status | Recommendations
Completed | 26
In Progress | 17
Not Started | 9
Grand Total | 52

## Recommendations by department
Row Labels | Num of Recommendations
أمانة المجلس | 15
المالية | 13
إدارة الشركة | 8
إدارة المعدات | 4
تطوير الأعمال | 3
إدارة المشاريع | 3
إدارة الموارد البشرية | 2
إدارة المستودعات | 2
مدراء المناطق | 1
إدارة المراجعة | 1
Grand Total | 52

## Priority distribution
Row Labels | Count of أولوية
High | 25
Low | 11
Medium | 16
Grand Total | 52

## Average completion rate
Average Completion Rate
70.19%

## Execution trends
Row Labels | Count of نص التوصية
2025 | 32
Jul | 2
Aug | 8
Sep | 4
Oct | 8
Nov | 6
Dec | 4
2026 | 20
Jan | 8
Feb | 6
Mar | 4
Apr | 2
Grand Total | 52
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.

## Dashboard
Average Completion Rate
70.19%
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.
Executive Board Recommendations Dashboard

## Executive Summary Report
Executive Summary
General Overview:
Total Recommendations: 52
Latest Meeting: October 23, 2026
Total Departments Involved: 10
Status Breakdown:
Completed: 26
In Progress: 17
Not Started: 9
Performance Metric:
Average Completion Rate: 70%
Priority Distribution:
High Priority: 25
Medium Priority: 16
Low Priority: 11

## Sheet1
Column9 | تاريخ الاجتماع ميلادى | اجندة الاجتماع | الادارات | رقم التوصية | نص التوصية | الهدف | الحالة | تاريخ التنفيذ | القسم المسؤول | تأثير التوصية | ملحوظات | أولوية | معدل الإنجاز (%) | المرفقات
| 2024-08-02 |  | أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس. | Completed | 2025-07-25 |  | High Impact |  | High | 100%
| 2024-08-05 |  | أمانة المجلس | 2 | توثيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها مع الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع. | تعزيز الشفافية وتمكين الأعضاء من متابعة القرارات. | Completed | 2025-07-29 |  | Moderate Impact |  | Medium | 100%
| 2024-08-08 |  | أمانة المجلس | 3 | إعداد جدول أعمال واضح ومحدد لكل اجتماع مع توزيعه مسبقًا. | رفع كفاءة الاجتماعات وزيادة فاعلية النقاش واتخاذ القرار. | Not Started | 2025-08-02 |  |  |  | Low | 0%
| 2024-08-11 |  | أمانة المجلس | 4 | متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحقق. | ضمان الالتزام بتنفيذ القرارات وتحقيق أهداف المجلس. | Not Started | 2025-08-06 |  |  |  | Low | 0%
| 2024-08-14 |  | أمانة المجلس | 5 | إنشاء قاعدة بيانات للقرارات السابقة للمجلس وأرشفتها إلكترونيًا. | تسهيل الرجوع للقرارات السابقة وتعزيز الحوكمة المؤسسية. | Not Started | 2025-08-10 |  |  |  | Low | 0%
| 2024-08-17 |  | أمانة المجلس | 6 | تحديد مسؤوليات الأمانة العامة بدقة وفقًا للوائح المنظمة. | تنظيم العمل الداخلي وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المهام. | In Progress | 2025-08-14 |  |  |  | Medium | 90%
| 2024-08-20 |  | أمانة المجلس | 7 | إعداد تقارير سنوية عن أداء المجلس وأنشطته المختلفة. | تقييم الأداء السنوي وتحسين جودة عمل المجلس. | Completed | 2025-08-18 |  | High Impact |  | High | 100%
| 2024-08-23 |  | أمانة المجلس | 8 | تطوير أدوات تواصل فعّالة بين الأمانة العامة وأعضاء المجلس. | تحسين التواصل وسرعة تمرير المعلومات بين الأمانة والأعضاء. | In Progress | 2025-08-22 |  |  |  | High | 80%
| 2024-08-26 |  | أمانة المجلس | 9 | تنظيم ورش عمل تعريفية للأعضاء الجدد بالمجلس واختصاصاته. | رفع مستوى جاهزية الأعضاء الجدد وضمان مساهمتهم الفاعلة. | Completed | 2025-08-26 |  | High Impact |  | High | 100%
| 2024-08-29 |  | أمانة المجلس | 10 | اعتماد سياسات لحفظ وأرشفة مستندات المجلس الهامة. | حماية المعلومات وضمان سريتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة. | In Progress | 2025-08-30 |  |  |  | High | 75%
21/03/1443 | 2024-08-30 | استعراض ومناقشة القوائم الماليه الموحدة حتى 30-09-2021 م | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-09-03 |  |  |  | Low | 0%
21/03/1443 | 2024-08-31 | استعراض ومناقشة تقرير أداء المشاريع حتى 30-09-2021 م | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-09-07 |  |  |  | Low | 0%
21/03/1443 | 2024-09-01 | استعراض ومناقشة تقرير أداء الوحدات الإنتاجية ومصنع سبك للمنتجات الاسمنتية حتى 30-09-2021 م | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-09-11 |  |  |  | Low | 0%
21/03/1443 | 2024-09-02 |  | أمانة المجلس | 11 | الحرص على عقد الاجتماعات الدورية للمجلس كل ربع سنة | ضمان انتظام انعقاد اجتماعات المجلس لمتابعة الأعمال واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. | In Progress | 2025-09-15 |  |  |  | Medium | 75%
21/03/1443 | 2024-09-03 |  | المالية | 12 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة. | In Progress | 2025-09-19 |  |  |  | Medium | 75%
21/03/1443 | 2024-09-04 |  | أمانة المجلس | 13 | ضرورة إرسال ملف التقارير التي سيتم عرضها على المجلس قبل أسبوع من الاجتماع | تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع المسبق والاستعداد للنقاش واتخاذ القرار السليم. | Completed | 2025-09-23 |  | High Impact |  | High | 100%
21/03/1443 | 2024-09-05 |  | المالية | 14 | التأكيد على استخدام أرقام المقارنة بما يتناسب مع فترة التقرير للسنة السابقة والحالية | دعم تقييم الأداء المالي وتحليل التغيرات بمرجعية مقارنة دقيقة. | Completed | 2025-09-27 |  | Low/No Impact |  | High | 100%
21/03/1443 | 2024-09-06 |  | إدارة المعدات | 15 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل. | Completed | 2025-10-01 |  | Moderate Impact |  | High | 100%
21/03/1443 | 2024-09-07 |  | إدارة المعدات | 16 | التنبيه لعدم بيع أي معدة يمكن إصلاحها | الحفاظ على أصول الشركة وتقليل الهدر المالي. | Completed | 2025-10-05 |  | High Impact |  | High | 100%
21/03/1443 | 2024-09-08 |  | إدارة المستودعات | 17 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون. | In Progress | 2025-10-09 |  |  |  | Medium | 70%
21/03/1443 | 2024-09-09 |  | مدراء المناطق | 18 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات استنادًا إلى نتائج المراجعة. | In Progress | 2025-10-13 |  |  |  | Medium | 70%
21/03/1443 | 2024-09-10 |  | المالية | 19 | إنشاء إدارة مركزية للخزينة وتحميل تكلفة التمويل بحسب الجهة المستفيدة | تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق توزيع عادل لتكاليف التمويل. | Not Started | 2025-10-17 |  |  |  | Low | 0%
21/03/1443 | 2024-09-11 |  | المالية | 20 | التأكيد على إصدار القوائم المالية المدققة لسنة 2021 بموعد أقصاه فبراير 2022 | الالتزام بالمعايير المالية وضمان الشفافية والمصداقية في التقارير المالية. | In Progress | 2025-10-21 |  |  |  | Medium | 70%
21/03/1443 | 2024-09-12 |  | إدارة المشاريع | 21 | تطوير تقرير المشاريع ليشمل مدة المشروع الإجمالية والمتبقية وشمولية جميع العقود | تحسين متابعة تنفيذ المشاريع وضمان شمولية التقارير للمشاريع كافة. | Completed | 2025-10-25 |  | High Impact |  | High | 100%
21/03/1443 | 2024-09-13 |  | تطوير الأعمال | 22 | الدخول في تحالفات مختارة للتعاقد على مشاريع متميزة | توسيع قاعدة المشاريع وتعزيز التنافسية والدخول في مشاريع ذات قيمة عالية. | Not Started | 2025-10-29 |  |  |  | Low | 0%
21/03/1443 | 2024-09-14 |  | تطوير الأعمال | 23 | تجهيز الشركة للدخول في مشاريع الصيانة والاهتمام بها | تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص المتاحة في مجال الصيانة. | In Progress | 2025-11-02 |  |  |  | Medium | 65%
21/03/1443 | 2024-09-15 |  | إدارة المشاريع | 24 | التنسيق لإنهاء مشروع وعد الشمال في موعده | الالتزام بجدول تسليم المشاريع وتفادي أي تأخير محتمل. | Completed | 2025-11-06 |  | High Impact |  | High | 100%
21/03/1443 | 2024-09-16 |  | تطوير الأعمال | 25 | استهداف مشاريع بالمنطقة الغربية بقيمة 250-300 مليون ريال لعام 2021 و700 مليون لعام 2022 | رفع حجم المشاريع والإيرادات عبر أهداف توسعية مدروسة. | Not Started | 2025-11-10 |  |  |  | Low | 0%
21/03/1443 | 2024-09-17 |  | المالية | 26 | دراسة تطبيق سياسة إهلاك خطوط الإنتاج بناءً على ساعات التشغيل الفعلية | تحقيق دقة أعلى في حساب مصاريف الإهلاك وفقًا لاستهلاك الأصول. | Not Started | 2025-11-14 |  |  |  | Low | 0%
21/03/1443 | 2024-09-18 |  | المالية | 27 | إعداد دراسة لجدوى فصل الوحدات الإنتاجية ومصنع المنتجات الأسمنتية في شركة مستقلة | تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية عبر إنشاء كيان متخصص ومستقل. | In Progress | 2025-11-18 |  |  |  | Low | 60%
21/03/1443 | 2024-09-19 |  | أمانة المجلس | 28 | الاجتماع القادم يوم 28 جمادى الآخرة 1443هـ لمراجعة المركز المالي ونتائج الأعمال | تنظيم مراجعة الأداء المالي السنوي لضمان الشفافية وتحسين الأداء المستقبلي. | In Progress | 2025-11-22 |  |  |  | Low | 60%
20/11/1443 | 2024-09-20 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس مجلس الإدارة. | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-11-26 |  |  |  | Low | 0%
20/11/1443 | 2024-09-21 | 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن الفترة (2022/01/01 – 2022/01/31). | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-11-30 |  |  |  | Low | 0%
20/11/1443 | 2024-09-22 | 3- الاطلاع على الأداء الفني للمشاريع عن الفترة (2022/01/01 – 2022/03/31). | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-12-04 |  |  |  | Low | 0%
20/11/1443 | 2024-09-23 | 4- الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن الوحدات الإنتاجية. | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-12-08 |  |  |  | Low | 0%
20/11/1443 | 2024-09-24 | 5- ما يستجد من أعمال. | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2025-12-12 |  |  |  | Low | 0%
20/11/1443 | 2024-09-25 |  | أمانة المجلس | 29 | تقديم تقرير مماثل لكل شركة بالمجموعة مثل تقرير شركة عبر المملكة | توحيد مستوى التقارير وزيادة الشفافية لمتابعة أداء جميع الشركات. | Not Started | 2025-12-16 |  |  |  | Low | 0%
20/11/1443 | 2024-09-26 |  | إدارة المستودعات | 30 | إعداد تقرير مفصل بالمخزون الراكد وعرضه على المجلس | اتخاذ قرارات بشأن إدارة وتصريف المخزون الراكد بفعالية. | Completed | 2025-12-20 |  | High Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-09-27 |  | المالية | 31 | منع إضافة أي مصاريف إلى بند المصروفات العمومية والإدارية مع استقلاليته | تعزيز دقة الإفصاح المالي وتحسين شفافية عرض المصروفات. | Completed | 2025-12-24 |  | Moderate Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-09-28 |  | المالية | 32 | عمل تقرير دقيق ومفصل بتكاليف المشاريع يوضح جميع البنود | دعم اتخاذ قرارات دقيقة بشأن جدوى وكفاءة المشاريع. | Completed | 2025-12-28 |  | High Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-09-29 |  | المالية | 33 | عمل تقارير للحسابات مثل الدائنون التجاريون وآخرون | تحسين وضوح المتابعة المالية للالتزامات المختلفة. | Completed | 2026-01-01 |  | High Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-09-30 |  | المالية | 34 | إعداد تقرير عن الدائنين التجاريين وآخرين | تدقيق الالتزامات المالية وتعزيز الرقابة المالية عليها. | Completed | 2026-01-05 |  | High Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-01 |  | المالية | 35 | إعداد تقرير عن المطلوبات والمستحقات الأخرى | توفير صورة دقيقة وشاملة عن الوضع المالي للشركة. | Completed | 2026-01-09 |  | High Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-02 |  | المالية | 36 | إعداد تقرير مستحقات وسلف وعهد الموظفين | ضمان متابعة دقيقة للالتزامات المالية تجاه الموظفين. | Completed | 2026-01-13 |  | Moderate Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-03 |  | إدارة الشركة | 37 | دراسة إنشاء كامب بنيوم لتسكين العمالة وتأجيره للغير | تخفيض تكاليف الإسكان وتحقيق مصدر دخل إضافي للشركة. | Completed | 2026-01-17 |  | Moderate Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-04 |  | إدارة الشركة | 38 | الاهتمام بإقفال المشاريع وإنهاء الأعمال المتعلقة بالتسليم | تحسين السمعة التنفيذية وضمان إنهاء المشاريع في مواعيدها. | In Progress | 2026-01-21 |  |  |  | Medium | 55%
20/11/1443 | 2024-10-05 |  | إدارة الشركة | 39 | التركيز على تحصيل المستحقات وإنهاء الأعمال غير المفوترة | تحسين التدفق النقدي وتعظيم الإيرادات عبر استكمال الفوترة. | Completed | 2026-01-25 |  | Moderate Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-06 |  | إدارة الشركة | 40 | عمل الإجراءات اللازمة لإنهاء مشروع حفر الباطن وتسليمه | تسريع إنهاء المشروع لتفادي التأخير وتلبية متطلبات العملاء. | In Progress | 2026-01-29 |  |  |  | Medium | 50%
20/11/1443 | 2024-10-07 |  | إدارة الشركة | 41 | ضرورة تقديم تقرير مفصل عن أعمال الإدارات المختلفة بالشركة في الاجتماعات القادمة | متابعة أداء الإدارات وتحسين التنسيق الداخلي واتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة. | Completed | 2026-02-02 |  | High Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-08 |  | إدارة المراجعة | 42 | ضرورة اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة وأخذ التوصيات اللازمة | تعزيز الرقابة الداخلية وضمان اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على المراجعات الدورية. | In Progress | 2026-02-06 |  |  |  | Medium | 50%
20/11/1443 | 2024-10-09 |  | إدارة الشركة | 43 | اعتماد التوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة ومتابعة تنفيذها | ضمان تطبيق التوصيات التصحيحية لتحسين الأداء المالي والتشغيلي. | Completed | 2026-02-10 |  | Moderate Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-10 |  | أمانة المجلس | 44 | دراسة إنشاء شركة صناعية تضم جميع الوحدات الإنتاجية | تعزيز الكفاءة الإنتاجية والاستفادة التجارية من الوحدات الصناعية. | Completed | 2026-02-14 |  | High Impact |  | High | 100%
20/11/1443 | 2024-10-11 |  | المالية | 45 | تكليف إدارة الزكاة والضريبة بدراسة إنشاء مجموعة ضريبية موحدة لشركات المجموعة | تحسين الامتثال الضريبي وتقليل الالتزامات المالية عبر الدمج الضريبي. | In Progress | 2026-02-18 |  |  |  | Medium | 50%
20/11/1443 | 2024-10-12 |  | إدارة الشركة | 46 | ضرورة ضبط تداول المعلومات ومستوى التصريح والسرية في جميع الإدارات | حماية المعلومات الحساسة وتعزيز الأمن المعلوماتي داخل الشركة. | Completed | 2026-02-22 |  | High Impact |  | High | 100%
1/12/1443 | 2024-10-13 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس المجلس. | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2026-02-26 |  |  |  | Low | 0%
1/12/1443 | 2024-10-14 | 2- عرض التقرير المالي للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م (قائمة الدخل المنفردة – قائمة الدخل الموحدة – قائمة المركز المالي الموحدة). | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2026-03-02 |  |  |  | Low | 0%
1/12/1443 | 2024-10-15 | 3- عرض التقرير الفني (أداء المشاريع) للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م. | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2026-03-06 |  |  |  | Low | 0%
1/12/1443 | 2024-10-16 | 4- عرض ومناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة. | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2026-03-10 |  |  |  | Low | 0%
1/12/1443 | 2024-10-17 | 5- ما يستجد من أعمال والتوصيات والقرارات. | Unassigned |  |  |  | Not Started | 2026-03-14 |  |  |  | Low | 0%
1/12/1443 | 2024-10-18 |  | إدارة الشركة | 47 | ضرورة شمول الاجتماع القادم على تقرير لكل إدارة من إدارات الشركة | تحسين الشفافية الإدارية ومتابعة الأداء التشغيلي بشكل دوري. | Completed | 2026-03-18 |  | Low/No Impact |  | Medium | 100%
1/12/1443 | 2024-10-19 |  | إدارة المشاريع | 48 | وضع آلية واضحة لاحتساب نسبة الإنجاز بالمشاريع بمشاركة جميع الأطراف المعنية | توحيد معايير قياس تقدم المشاريع وتحسين دقة التقارير المالية والفنية. | Completed | 2026-03-22 |  | Low/No Impact |  | Medium | 100%
1/12/1443 | 2024-10-20 |  | إدارة الموارد البشرية | 49 | إعداد هيكلة لإدارة المعدات والحركة والبحث عن كفاءات فنية متخصصة | رفع الكفاءة الإدارية والفنية للإدارة لضمان التشغيل الأمثل. | In Progress | 2026-03-26 |  |  |  | Medium | 45%
1/12/1443 | 2024-10-21 |  | إدارة المعدات | 50 | إعادة تصنيف المعدات وعدم تسجيل المعدات الصغيرة تحت بند المعدات الثقيلة | تحسين دقة إدارة الأصول وتسهيل عمليات الجرد والتقييم. | Completed | 2026-03-30 |  | Moderate Impact |  | Medium | 100%
1/12/1443 | 2024-10-22 |  | إدارة المعدات | 51 | عمل بيان مفصل عن المعدات التي تحتاج صيانة وإصلاحها خلال شهر | رفع كفاءة المعدات وخفض الأعطال وتحسين جاهزية الأسطول التشغيلي. | In Progress | 2026-04-03 |  |  |  | High | 10%
1/12/1443 | 2024-10-23 |  | إدارة الموارد البشرية | 52 | الاعتماد على عمالة الشركة في المشاريع وإلغاء العمالة الخارجية | تقليل التكاليف وتحقيق استقرار وظيفي أعلى. | Not Started | 2026-04-07 |  |  |  | Low | 0%

## Sheet2
الإدارة | رقم التوصية | نص التوصية | الهدف
أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس.
المالية | 2 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى. | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة.
إدارة المعدات | 5 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة. | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل.
إدارة المستودعات | 7 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات. | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون.
مدراء المناطق | 8 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات. | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات.